## Sheet1
附件4 九华山风景区2018年省环境保护督察反馈意见整改进展情况调度表
填报单位（盖章）：九华山风景区管委会 填报日期：2019年2月12日
序号 | 存在的问题 | 整改措施 | 责任单位 | 责任人 | 整改时限 | 整改进展情况 | 是否达到序时进度 | 是否完成整改 | 信息公开情况 | 验收情况 | 销号情况 | 备注
1 | 绿色发展理念还未牢固树立 | 1.各级党委、政府深入学习贯彻以习近平同志为核心的党中央关于生态文明建设的决策部署，讲政治、重规矩、作表率，坚决把生态文明建设的政治责任扛起来，切实解决各级干部对环境保护认识不足、工作不到位等问题。切实加强各级领导干部培训教育，将生态文明与环境保护列入各级党委（党组）中心组学习内容，纳入市、县（区）党校主体班、专题班教学内容。 2.深入贯彻落实习近平总书记关于生态文明建设的重要思想，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，对照中央和省委关于推进绿色发展的相关要求，始终把生态环保摆在全局工作中的优先地位，坚持生态立市首位战略不动摇，着力推动产业转型升级，奋力争当绿水青山和金山银山有机统一的排头。 | 九华山风景区管委会 | 各部门 负责人 | 立行立改、长期坚持 | 1. 《九华山风景区党工委中心组2018年理论学习计划》制定了学习习近平总书记关于建设美丽中国的重要思想，坚持绿色发展统筹发展，牢固树立绿水青山就是金山银山理念的学习计划。党工委中心组组织开展2次生态环境保护专题理论学习，重点学习了习近平总书记关于生态文明和环境保护系列重要讲话精神、全省长江安徽段环境污染突出问题专项整改推进会精神等内容。 2.风景区2018年举办了二期九华山风景区领导干部十九大精神论训班，将生态文明建设有关纳入培训，提高干部的环保意识。 | 是 | 完成 | 已公开 | 已完成 整改 | 已销号
2 | 工作责任落实还未完全到位 | 1.各级党委、政府将生态文明建设和环境保护工作纳入重要议事日程。将重点环境问题纳入各级党委常委会和政府常务会议议题。 2. 党工委、管委会会议每年研究生态文明建设和环境保护工作不少于6次。乡镇党委、政府每年研究生态文明建设和环境保护工作不少于12次，切实推动解决突出生态环境问题。 3.严格执行《池州市生态环境保护工作职责（试行）》。坚持管发展的必须管环保，管业务的必须管治污，切实把环保责任清晰明了、环环相扣地落实下去，把环保压力及时有效、不折不扣地传导到位，坚决杜绝推诿扯皮现象。坚持绿色发展，决不允许“说起来重要，做起来次要，忙起来不要”的现象。 | 九华山 风景区管委会 | 各部门 负责人 | 立行立改、 长期坚持 | 1.2018年，1至12月份，党工委、管委会召开11次会议，研究生态文明建设和环境保护工作。九华镇党委、政府和九华乡党委、政府分别召开12次会议，研究生态文明建设和环境保护工作。 2. 管委会与九华乡、九华镇签订《2018年秸杆禁烧和综合利用工作目标责任书》并与有关单位签订大气染污防治2018年蓝天保卫战目标责任状，进一步落实环境保护党政同责、一岗双责、失职追责要求，严格执行《池州市生态环境保护工作职责（试行）》落实主体责任，保护生态环境 | 是 | 完成 | 已公开 | 已完成 整改 | 已销号
3 | 秸秆禁烧工作不力，全市各地秸秆禁烧宣传标语多，焚烧火点更多 | 严格落实秸秆禁烧工作要求，乡镇主要负责人亲自抓，严格落实责任，坚决杜绝秸秆焚烧现象。 | 九华乡、九华镇 | 主要负责人 | 立行立改、长期坚持 | 1. 管委会与九华乡、九华镇签订《2018年秸杆禁烧和综合利用工作目标责任书》。 2. 按照环境网格化监管要求，建立乡领导联系村制度，对各村秸秆禁烧工作实施统一调度和监管；各村成立秸秆禁烧与综合利用工作领导小组，及时对本村具体工作做出处置。各村在农作物收割期间要实行全天候驻守、巡查和值班制度，特别加强日常巡查和现场检查，对重点区域要严防死守，杜绝秸杆焚烧现象。 | 是 | 完成 | 已公开 | 已完成 整改 | 已销号
4 | 畜禽养 殖问题严重 | 1.调整划定禁养区，完成禁养区养殖场户关闭或搬迁。 2.对养殖污染严重的养殖场采取积极整改措施，整改后，达不到环保要求的将采取关闭或搬迁。 | 九华乡、农村工作处 | 主要 负责人 | 2019年 6月底 | 1.制定印发《九华山风景区畜禽养殖区域划分方案》，并对禁养区内的农民散养进行了关闭。 2. 九华乡、九华镇对辖区内进行全面排查，辖区内没有规模化养殖场（小区）和养殖专业户，禁养区内存在农民散养户情况，目前，九华镇辖区内3户养殖场所已全部关闭，九华乡禁养区内49户已全部关闭。 | 是 | 完成 | 已公开 | 已完成 整改 | 已销号